## Sheet1
Gantt Chart For Coding Part of The Project
Sprints | TASK TITLE | DURATION (DAYS) | TASK COMPLETE (%) | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-08
1 | NLP Pipeline | 14 | 100 | bar: 2024-12-10 to 2024-12-24
2 | Plaintext Model Development | 7 | 100 | bar: 2024-12-24 to 2024-12-31
3 | FHE Integration | 14 | 100 | bar: 2024-12-31 to 2025-01-14
4 | Experimentation: XGBoost | 7 | 100 | bar: 2025-01-14 to 2025-01-21
5 | Experimentation: Encrypted Training | 7 | 100 | bar: 2024-12-24 to 2024-12-31
6 | DP Plaintext Model | 14 | 100 | bar: 2024-12-31 to 2025-01-07
7 | DP FHE Integration | 14 | 100 | bar: 2025-01-21 to 2025-02-04
8 | Grid Search | 11 | 100 | bar: 2025-02-04 to 2025-02-18
9 | Flask Backend | 10 | 100 | bar: 2025-02-18 to 2025-02-25
10 | Web Application Integration | 11 | 100 | bar: 2025-02-25 to 2025-03-11
11 | Membership Inference Attack | 14 | 100 | bar: 2025-03-11 to 2025-03-25
12 | Final Testing & Refinement | 11 | 100 | bar: 2025-03-25 to 2025-04-08